## Sheet1
	Sprintbacklog time worked
Starta program	Tid	1	2	3	4	5	6	7	Total Time
Givet att programmet inte är startat	0
När användaren startar programmet	0
Så visas skrivbordet	3	2	0,5					2,5
Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	1	2					2

Öppna fönster med tumnagelbilder
Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat	0					0
När användaren klickar på ikonen	1		1,5					1,5
Så visas ett fönster med en ram runt	1		1					1
Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	1		0,5					0,5
Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	2					0,5		0,5
Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	5			4	2				6
Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	5				3	1			4
Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	1					1			1
Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	3					3	2	5
Och fönstret har en tilltalande layout :-)	5	1	1			2		1	5
	28	5	4,5	4	5	4	3,5	3	29
Optimalt enligt linjär fördelning		24	20	16	12	8	4	0