## Sheet1
	Sprint Burndown Chart
Starta program	Tid	1	2	3	4	5	6	7
Givet att programmet inte är startat	0
När användaren startar programmet	0
Så visas skrivbordet	3	0,5	0
Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	1	0	0

Öppna fönster med tumnagelbilder
Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat	0
När användaren klickar på ikonen	1	1	0
Så visas ett fönster med en ram runt	1	1	0
Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	1	1	0
Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	2	2	1
Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	5	5	5
Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	5	5	5
Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	1	1	1
Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	3	3	3
Och fönstret har en tilltalande layout :-)	5	5	5
	28	24,5	20	0	0	0	0	0