## Sheet1
	Sprint 1: 27 december – 6 januari	Sprintbacklog time worked
	Scenario: Starta program	Tid	1	2	3	4	5	6	7	Total Time
	Givet att programmet inte är startat	0
	När användaren startar programmet	0
	Så visas skrivbordet	3	2	0,5					2,5
	Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	1	2					2

	Scenario: Öppna fönster med tumnagelbilder
	Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat	0					0
	När användaren klickar på ikonen	1		1,5					1,5
	Så visas ett fönster med en ram runt	1		1					1
	Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	1		0,5					0,5
	Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	2					0,5		0,5
	Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	5			4	2				6
	Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	5				3	1			4
	Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	1					1			1
	Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	3					3	2	5	Laddningssymbol visas och försvinner när laddning är klar
	Och fönstret har en tilltalande layout :-)	5	1	1			2		1	5
		28	5	4,5	4	5	4	3,5	3	29
	Optimalt enligt linjär fördelning		24	20	16	12	8	4	0

	Sprint 2: 7 januari – 15 januari	Sprintbacklog time worked
	Scenario: Byta bild på skrivbordet	Tid	1	2	3	4	5	6	7	Total Time	Kommentarer
1	Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat	0					0
2	När användaren klickar på en tumnagelbild (ligger redan i a-taggar)	0					0
3	Så ändras bakgrunds bilden till vald bild	3	3,5					3,5	La in tumnagelbilder först och såg så att jag fick tag i dem. Lite strul med vad som var jQuery och vad som var javascript
4	Och om bilden är mindre än skrivbordsytan så repeteras bilden för att fylla ut	1	0,5					0,5	”Nollställa” Background-size cover och få befintlig bild att repetera.

	Scenario: Stänga fönster
7	Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat	0					0
8	När användaren klickar på fönstrets ”stängknapp”	1		1					1	Hittat ikon. Lagt in. Fått den att ligga där den ska och vara lagom stor.
9	Så stängs fönstret	3		1					1	Gjorde och kopplade klickfunktion

	Hantera fler fönster
	Scenario: Öppna flera fönster
10	Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat	0		0					0
11	När användaren klickar på ikonen för att öppna fönster	0		0					0
12	Så öppnas ett likadant fönster	1		0					0	Det funkade redan!
13	Och båda syns (ligger inte på samma position)	3		0					0	Det funkade redan! De ligger bredvid varandra för att jag tidigare floatat dem!

	Scenario: Stäng flera fönster
14	Givet att två fönster är öppna	0		0					0
15	När användaren klickar på ett fönsters stängknapp	0		0					0
16	Så ska det fönstret stängas	6		2					2	Kollat rätt fönster stängdes. Gått igenom koden och försökt snygga till så här långt. Meningen är att den ska vara lättare att följa.

	Scenario: Byta bild på skrivbordet från två olika fönster
17	Givet att två fönster är öppna	0		0					0
18	När användaren klickar på en tumnagelbild i det ena fönstret	0		0					0
19	Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	2		0					0	Det funkade redan!
20	När användaren klickar på en tumnagelbild i det andra fönstret	0		0					0
21	Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	2		0					0	Det funkade redan!

	Scenario: Placera fönster
	Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat				0					0
	När användaren öppnar ytterligare ett				0					0
	så placeras det nya fönstret framför det redan öppna				2	2				4	Dag 3: Har läst och letat men inte fått till någonting i kod d v s ingen commit i webteknikprojektet.
	och lite förskjutet i höjd och sidled				2	2	1			5	Dag 4: Det funkar men inte helt klart än!

	Scenario: Fokusera fönster
	Givet att flera fönster är öppna						0			0
	När användaren klickar på ett öppet fönster						0			0
	Så ska det fönstret visas överst						3			3	Få dit högre z-index på den markerade. Få bort det så att inte alla som man klickat på har samma index. Och så det där med jQuery-objekt resp js-objekt...

22	Omarbetning av kod	4					5		5	Variabelnamn, kommentarer, försöker bryta ut delar som gör en viss sak i separata funktioner (tränar att stukturera kod)
23	Test efter alla ändringar	2					0
		28	4	4	4	4	4	5	0	25

	Kommentarer
2	A-taggar finns redan så de är redan klickbara
8	Varken knapp eller ”klickbarhet” finns
22	Alla scenarios testas efter utförande så att de fungerar enligt beskrivning. När sprinten är klar görs
	alla igen för att se att allt fortfarande fungerar så att inte senare tillkommen kod påverkat funktionen.