## Sheet1
Sprint 1	Sprint Burndown Chart
Starta program	Tid	1	2	3	4	5	6	7
Givet att programmet inte är startat	0
När användaren startar programmet	0
Så visas skrivbordet	3	0,5	0	0	0	0	0	0
Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	1	0	0	0	0	0	0	0

Öppna fönster med tumnagelbilder
Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat	0	0	0	0	0	0	0	0
När användaren klickar på ikonen	1	1	0	0	0	0	0	0
Så visas ett fönster med en ram runt	1	1	0	0	0	0	0	0
Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	1	1	0	0	0	0	0	0
Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	2	2	1	1	1	1	0	0
Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	5	5	5	1	0	0	0	0
Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	5	5	5	5	3	0	0	0
Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	1	1	1	1	1	0	0	0
Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	3	3	3	3	3	3	3	0
Och fönstret har en tilltalande layout :-)	5	5	5	4	4	2	2	0
	28	24,5	20	15	12	6	5	0
Optimalt enligt linjär fördelning		24	20	16	12	8	4	0

Sprint 2	Sprint Burndown Chart
Scenario: Byta bild på skrivbordet	Tid	1	2	3	4	5	6	7
Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat	0	0	0
När användaren klickar på en tumnagelbild (ligger redan i a-taggar)	0	0	0
Så ändras bakgrunds bilden till vald bild	3	0	0
Och om bilden är mindre än skrivbordsytan så repeteras bilden för att fylla ut	1	0	0

Scenario: Stänga fönster
Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat	0	0	0
När användaren klickar på fönstrets ”stängknapp”	1	1	0
Så stängs fönstret	3	3	0

Hantera fler fönster
Scenario: Öppna flera fönster
Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat	0	0	0
När användaren klickar på ikonen för att öppna fönster	0	0	0
Så öppnas ett likadant fönster	1	1	0
Och båda syns (ligger inte på samma position)	3	3	0

Scenario: Stäng flera fönster
Givet att två fönster är öppna	0	0	0
När användaren klickar på ett fönsters stängknapp	0	0	0
Så ska det fönstret stängas	6	6	0

Scenario: Byta bild på skrivbordet från två olika fönster
Givet att två fönster är öppna	0	0	0
När användaren klickar på en tumnagelbild i det ena fönstret	0	0	0
Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	2	2	2
När användaren klickar på en tumnagelbild i det andra fönstret	0	0	0
Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	2	2	2

Omarbetning av kod	4	4	4
Test efter alla ändringar	2	2	2
	28	24	10	0	0	0	0	0
Optimalt enligt linjär fördelning		24	20	16	12	8	4	0