## sprintBacklog
	Sprint 1: 27 december – 6 januari	Sprintbacklog time worked
			Dagar i sprint
	Scenario: Starta program	Uppskattad tid	1	2	3	4	5	6	7	Nedlagd tid
	Givet att programmet inte är startat	0
	När användaren startar programmet	0
	Så visas skrivbordet	3	2	0,5					2,5
	Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	1	2					2

	Scenario: Öppna fönster med tumnagelbilder
	Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat	0					0
	När användaren klickar på ikonen	1		1,5					1,5
	Så visas ett fönster med en ram runt	1		1					1
	Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	1		0,5					0,5
	Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	2					0,5		0,5
	Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	5			4	2				6
	Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	5				3	1			4
	Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	1					1			1
	Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	3					3	2	5	Laddningssymbol visas och försvinner när laddning är klar
	Och fönstret har en tilltalande layout :-)	5	1	1			2		1	5
		28	5	4,5	4	5	4	3,5	3	29

	Sprint 2: 7 januari – 15 januari	Sprintbacklog time worked
			Dagar i sprint
	Scenario: Byta bild på skrivbordet	Uppskattad tid	1	2	3	4	5	6	7	Nedlagd tid	Kommentarer
1	Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat	0					0
2	När användaren klickar på en tumnagelbild (ligger redan i a-taggar)	0					0
3	Så ändras bakgrunds bilden till vald bild	3	3,5					3,5	La in tumnagelbilder först och såg så att jag fick tag i dem. Lite strul med vad som var jQuery och vad som var javascript
4	Och om bilden är mindre än skrivbordsytan så repeteras bilden för att fylla ut	1	0,5					0,5	”Nollställa” Background-size cover och få befintlig bild att repetera.

	Scenario: Stänga fönster
7	Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat	0					0
8	När användaren klickar på fönstrets ”stängknapp”	1		1					1	Hittat ikon. Lagt in. Fått den att ligga där den ska och vara lagom stor.
9	Så stängs fönstret	3		1					1	Gjorde och kopplade klickfunktion

	Hantera fler fönster
	Scenario: Öppna flera fönster
10	Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat	0		0					0
11	När användaren klickar på ikonen för att öppna fönster	0		0					0
12	Så öppnas ett likadant fönster	1		0					0	Det funkade redan!
13	Och båda syns (ligger inte på samma position)	3		0					0	Det funkade redan! De ligger bredvid varandra för att jag tidigare floatat dem!

	Scenario: Stäng flera fönster
14	Givet att två fönster är öppna	0		0					0
15	När användaren klickar på ett fönsters stängknapp	0		0					0
16	Så ska det fönstret stängas	6		2					2	Kollat rätt fönster stängdes. Gått igenom koden och försökt snygga till så här långt. Meningen är att den ska vara lättare att följa.

	Scenario: Byta bild på skrivbordet från två olika fönster
17	Givet att två fönster är öppna	0		0					0
18	När användaren klickar på en tumnagelbild i det ena fönstret	0		0					0
19	Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	2		0					0	Det funkade redan!
20	När användaren klickar på en tumnagelbild i det andra fönstret	0		0					0
21	Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	2		0					0	Det funkade redan!

	Scenario: Placera fönster
	Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat				0					0
	När användaren öppnar ytterligare ett				0					0
	så placeras det nya fönstret framför det redan öppna				2	2				4	Dag 3: Har läst och letat men inte fått till någonting i kod d v s ingen commit i webteknikprojektet.
	och lite förskjutet i höjd och sidled				2	2	1			5	Dag 4: Det funkar men inte helt klart än!

	Scenario: Fokusera fönster
	Givet att flera fönster är öppna						0			0
	När användaren klickar på ett öppet fönster						0			0
	Så ska det fönstret visas överst						3			3	Få dit högre z-index på den markerade. Få bort det så att inte alla som man klickat på har samma index. Och så det där med jQuery-objekt resp js-objekt...

22	Omarbetning av kod	4					5	0,5	5,5	Variabelnamn, kommentarer, försöker bryta ut delar som gör en viss sak i separata funktioner (tränar att stukturera kod)
23	Test efter alla ändringar	2					1,5	1,5	Se nästa flik
	Tid	28	4	4	4	4	4	5	2	27

	Kommentarer
2	A-taggar finns redan så de är redan klickbara
8	Varken knapp eller ”klickbarhet” finns efter denna
22	Alla scenarios testas efter utförande så att de fungerar enligt beskrivning. När sprinten är klar görs
	alla igen för att se att allt fortfarande fungerar så att inte senare tillkommen kod påverkat funktionen.

## Testprotokoll
Test efter alla ändringar	Utfall	Kommentar

Scenario: Starta program
Givet att programmet inte är startat
När användaren startar programmet
Så visas skrivbordet	Ua	Med starta programmet avses att köra indexfilen i webbläsaren
Och det finns en ikon för att öppna ett fönster	Ua

Scenario: Öppna fönster med tumnagelbilder
Givet att fönster med tumnagelbilder inte är öppnat
När användaren klickar på ikonen
Så visas ett fönster med en ram runt	Ua
Och fönstret har en ikon samt text i vänster hörn	Ua
Och fönstret har en statusrad för att skriva ut information	Ua	Testats genom att se att laddasymbolen visas i statusraden när laddningen drar ut på tiden
Och fönstret innehåller valbara bakgrundsbilder	Ua
Och valbara bakgrundsbilder ska ligga i lika stora boxar som automatiskt anpassas efter högsta respektive bredaste bilden	Ua	Så vitt man kan se så är alla boxar jämnstora och ingen bild ser ut att inte få plats i den
Och samtliga valbara bakgrundsbilder finns tillgängliga i fönstret (ev med scrollbar)	Ua	Scrollbar finns. Hur visar man att det är samtliga...? Jag har kollat att den json sträng som läses in vid anropet innehåller 21 objekt och 21 bilder visas.
Och om serveranrop drar ut på tiden ska texten ”Laddar...” visas	Ua
Och fönstret har en tilltalande layout :-)	Ua	Inte helt lätt att avgöra objektivt men man ser vad som händer utan att bli alltför plågad.

Scenario: Byta bild på skrivbordet
Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat
När användaren klickar på en tumnagelbild
Så ändras bakgrunds bilden till vald bild	Ua
Och om bilden är mindre än skrivbordsytan så repeteras bilden för att fylla ut	Ua

Scenario: Stänga fönster
Givet att fönster med tumnagelbilder är öppnat
När användaren klickar på fönstrets ”stängknapp”
Så stängs fönstret	Ua

Hantera fler fönster
Scenario: Öppna flera fönster
Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat
När användaren klickar på ikonen för att öppna fönster
Så öppnas ett likadant fönster	Ua
Och båda syns (ligger inte på samma position)	Ua

Scenario: Stäng flera fönster
Givet att två fönster är öppna
När användaren klickar på ett fönsters stängknapp
Så ska det fönstret stängas	Ua

Scenario: Byta bild på skrivbordet från två olika fönster
Givet att två fönster är öppna
När användaren klickar på en tumnagelbild i det ena fönstret
Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	Ua
När användaren klickar på en tumnagelbild i det andra fönstret
Så ändras bakgrundsbilden till vald bild	Ua

Scenario: Placera fönster
Givet att ett fönster med tumnagelbilder är öppnat
När användaren öppnar ytterligare ett
så placeras det nya fönstret framför det redan öppna	Nja	Fungerar om man inte tidigare klickat på något av de andra fönstrena utan öppnar alla efter varandra. Om man klickat på något av de andra så att det lagt sig överst (fått högre z-index) kommer det att ligga över även ett nyöppnat fönster till dess man klickar på ett annat fönster som lägger sig överst.
och lite förskjutet i höjd och sidled	Ua

Scenario: Fokusera fönster
Givet att flera fönster är öppna
När användaren klickar på ett öppet fönster
Så ska det fönstret visas överst	Ua